บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.ปักธงชัย  จว.นครราชสีมา	โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๔๑๐๕๙

ที่	๐๐๑๘(นม).(๒๕)/-            วันที่   31  มีนาคม	๒๕๖๘

เรื่อง	รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สภ.ปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เรียน ผกก.สภ.ปักธงชัย

ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2(1ต.ค.2567-31มี.ค.2568)ที่ได้รับจัดสรรมางาน อำนวยการขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2(1ต.ค.2567-31มี.ค.2568)และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มายังท่าน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

( ฐิติภูมิ์ พลอยหมื่นไวย )

สว.อก.สภ.ปักธงชัย

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1-2(ต.ค.2567-มี.ค.2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ที่ | รายการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | 34,900 | 15,000.00 | 42.98 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 2 | ค่าตอบแทนพยาน/คุ้มครองพยาน | ไม่มีการเบิกจ่าย | 36,600 | 0 | 0.00 | ไม่มีรายการเบิกจ่าย |
| 3 | ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | บรรลุเป้าหมาย | 7,600 | 2,400.00 | 31.58 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 4 | ค่าตอบแทน จนท.ชันสูตรพลิกศพ | บรรลุเป้าหมาย | 45,900 | 45,600.00 | 99.35 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2,000 | 0 | 0.00 | ไม่มีรายการเบิกจ่าย |
| 6 | ค่าทำงานล่วงเวลา | บรรลุเป้าหมาย | 1,795,200 | 760,560.00 | 42.37 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 7 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ | บรรลุเป้าหมาย | 139,200 | 65,520.00 | 47.07 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 8 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | บรรลุเป้าหมาย | 2,706,000 | 1,057,376.88 | 39.08 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 9 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถเช่า | บรรลุเป้าหมาย | 60,000 | 47,160.00 | 78.60 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 10 | ค่าอาหารผู้ต้องหา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 72,500 | 1,700.00 | 2.34 | อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร |
| 11 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 42,900 | - | 0.00 | อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร |
| 12 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95,000 | - | 0.00 | อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร |
| 13 | วัสดุสำนักงาน | บรรลุเป้าหมาย | 16,600 | 8,300.00 | 50.00 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
|  | ค่าวัสดุจราจร | บรรลุเป้าหมาย | 11,900 | 5,900.00 | 49.58 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 15 | ค่าสาธารณูปโภค | บรรลุเป้าหมาย | 122,400 | 61,200.00 | 50.00 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 16 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ งานสอบสวน | บรรลุเป้าหมาย | 102,300 | 51,200.00 | 50.05 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| 17 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน | บรรลุเป้าหมาย | 102,200 | 51,100.00 | 50.00 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
|  | รวม | บรรลุเป้าหมาย | 5,393,200 | 2,173,016.88 | 40.29 |  |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.                              ผู้รายงาน                        -ทราบ
         ( ฐิติภูมิ์ พลอยหมื่นไวย )                                              พ.ต.อ.

สว.อก.สภ.ปักธงชัย                                                         (บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์)

ผกก.สภ.ปักธงชัย